## Fall
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Music Genre Prediction Model
[5 empty] | PHASE ONE | [13 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2026-10-02 | [6 empty] | 2026-10-09 | [6 empty] | 2026-10-16 | [6 empty] | 2026-10-23 | [6 empty] | 2026-10-30 | [6 empty] | 2026-11-06 | [6 empty] | 2026-11-13 | [6 empty] | 2026-11-20 | [6 empty] | 2026-11-27 | [6 empty] | 2026-12-04 | [6 empty] | 2026-12-08
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Proposal
Introduction & Background | Andrew Wu | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 7 | bar: 2026-10-02 M to 2026-10-09 R
Problem Definition | Ben Carder | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 7 | bar: 2026-10-02 M to 2026-10-09 R
Methods | Ben Carder | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 7 | bar: 2026-10-02 M to 2026-10-09 R
Potential Results & Discussion | Meeton Kirkuki | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 7 | bar: 2026-10-02 M to 2026-10-09 R
Video Recording | Rida Rehan | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 7 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R
GitHub Page | Tucker Albaugh | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 7 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R
Model 1
Data Sourcing and Cleaning | Andrew Wu | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 8 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-16 R
Model Selection | Tucker Albaugh | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R; 2026-10-16 R to 2026-10-16 S
Data Pre-Processing | Ben Carder | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 6 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R
Model Coding | Meeton Kirkuki | 2026-10-26 | 2026-11-08 | 12 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R; 2026-10-30 M to 2026-11-06 U
Results Evaluation and Analysis | Rida Rehan | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 7 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R; 2026-11-13 M to 2026-11-20 M
Midterm Report | All | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 7 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R; 2026-11-13 M to 2026-11-20 M
Model 2
Data Sourcing and Cleaning | Rida Rehan | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 3 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R; 2026-10-23 M to 2026-10-23 R
Model Selection | Andrew Wu | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 2 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R; 2026-10-23 F to 2026-10-23 U
Data Pre-Processing | Tucker Albaugh | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 3 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R; 2026-10-30 M to 2026-10-30 R
Model Coding | Ben Carder | 2026-10-30 | 2026-10-29 | -1 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R; 2026-10-30 F to 2026-11-06 U; 2026-11-20 T to 2026-11-20 R
Results Evaluation and Analysis | Meeton Kirkuki | 2026-10-30 | 2026-11-08 | 8 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R; 2026-11-20 F to 2026-11-27 T
Model 3
Data Sourcing and Cleaning | Meeton Kirkuki | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 3 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R; 2026-10-23 M to 2026-10-23 R
Model Selection | Rida Rehan | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R; 2026-10-23 F to 2026-10-23 U
Data Pre-Processing | Andrew Wu | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 3 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R; 2026-10-30 M to 2026-10-30 R
Model Coding | Tucker Albaugh | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 3 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R; 2026-10-30 F to 2026-11-06 U; 2026-11-20 T to 2026-11-20 R
Results Evaluation and Analysis | Ben Carder | 2026-10-30 | 2026-11-08 | 8 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R; 2026-11-20 F to 2026-11-27 T
Evaluation
Model Comparison | All | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 7 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R; 2026-12-04 M to 2026-12-08 M
Presentation | All | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 7 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R; 2026-12-04 M to 2026-12-08 M
Recording | All | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 7 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R; 2026-12-04 M to 2026-12-08 M
Final Report | All | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 7 | bar: 2026-10-09 M to 2026-10-09 R; 2026-12-04 M to 2026-12-08 M